ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования в Няндомском районе»

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолют ное (гр.5-гр.4) | Относитель ное, (%) |  |
|  |  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Няндомском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| задача программы 1) создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | - | 90,0 | 88,0 | -2 | - | В связи с низкой активностью родителей при поступлении в ДОУ в условиях ограничительных мер (COVID-19). Показатель с 2021 года |
| задача программы 2) обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | % | - | 99,5 | 96,1 | -3,4 | - | Всего численность выпускников 9-х и 11 (12)-х классов на конец учебного года – 441 чел., численность выпускников 9-х и 11 (12)-х классов, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и получивших аттестат об образовании – 424 чел., не получили аттестат – 17 человек, из них 16 - обучающиеся Вечерней школы (связано со сложностями совмещения учебы и работы обучающих-ся Вечерней школы). Показатель с 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| задача программы 3) создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для современного качественного дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 27,7 | 76,0 | 64,3 | -11,7 | - | Низкий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 15 до 18 лет в целом по району |
| задача программы 4) обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования Няндомского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент выполнения сводного муниципального задания образовательными организациями | % | - | 99,0 | 99,5 | +0,5 | - | Отклонение связано с увеличением количества человеко-часов по программам дополнитель-ного образования в РЦДО в 2021 голу в связи с их востребованностью. В 2020 году фактическое выполнение составило 131658 чел-час, в 2021 году – 162920 чел – часов (увеличение на 31262 чел.-час.). Показатель с 2021 года |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Няндомском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| цель подпрограммы: создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| задача подпрограммы 1) повышение доступности дошкольного образования на территории Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 59,3 | 62,0 | 59,6 | -2,4 | - | В связи с низкой активностью родителей при поступлении в ДОУ в условиях ограничительных мер (COVID-19). |
| задача подпрограммы 2) обеспечение предоставления муниципальными образовательными организациями Няндомского района, реализующими программы дошкольного образования, качественных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Процент образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, обеспеченных учебным и игровым оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Няндомском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| цель подпрограммы: обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |
| задача подпрограммы 1) повышение доступности общего образования на территории Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | % | - | 98,5 | 100,0 | +1,5 | - | Все общеобразовательные организации района перешли на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Показатель с 2021 года |
| задача подпрограммы 2) обеспечение предоставления муниципальными общеобразовательными организациями Няндомского района качественных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу общего образования, обеспеченных учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы | % | - | 98,1 | 98,1 | 0 | - | Показатель с 2021 года |
| задача подпрограммы 3) улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся с ОВЗ, 1-4 классов и проживающих в интернате, получающих бесплатное горячее питание | % | 100 | 100,0 | 100 | 0 | - |  |
| задача подпрограммы 4) привлечение кадрового потенциала в муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в общеобразовательных организациях района | % | 9,6 | 9,0 | 10,2 | +1,2 |  | В 2021 году приступило к работе 2 молодых специалиста, обучавшихся по целевому направлению (в МБОУ СШ № 3 и ОСП ОШ № 4 МБОУ СШ № 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в Няндомском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для современного качественного дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| задача подпрограммы 1) совершенствование системы организации досуга обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 16,7 | 23 | 22,6 | -0,4 |  | Отклонение связано с тем, что у обучающихся, достигших возраста 18 лет, остались не в полной мере реализованные сертификаты, которые не могли быть переданы другим обучающимся (недоработка системы). |
| задача 2) создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранность контингента системы дополнительного образования от первоначального комплектования | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение функционирования и развития системы образования в Няндомском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| цель подпрограммы: обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования Няндомского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| задача подпрограммы 1) создание условий для функционирования Управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполнения мероприятий муниципальной программы | % | - | 100 | 98,9 | -1,1 | - | Экономия по оплате за коммунальные услуги. Показатель с 2021 года |
| задача подпрограммы 2) совершенствование деятельности, направленной на выявление и развитие способностей и талантов детей через организацию и участие в мероприятиях воспитательной и спортивной направленности различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях) | % | 19,8 | 40,0 | 44,8 | +4,8 | - | Учтены районные и городские мероприятия, проведенные в 2021 году Управлением образования и МАУДО РЦДО. |