ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района  на 2017 – 2024 годы»

за 2022 год.

- наименование заказчика-координатора подпрограммы: Управление образования администрации Няндомского района Архангельской области

- в программу за отчетный период были внесены изменения согласно Постановлениям администрации Няндомского района  от  22.02.2022г. № 47-па, от 14.07.2022 г. № 245-па.

Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровления детей»

1. Организация работы районной межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости.

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. В 2022 году было проведено два заседания: перед открытием летней оздоровительной кампании и по ее итогам. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- привлечение детей в организации отдыха в первую очередь, находящихся в ТЖС;

- алгоритм взаимодействия работы между органами администрации Няндомского района, государственных и муниципальных учреждений с родителями (законными представителями) детей;

- прогнозная численность детей, планируемых к оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярные периоды (весна, лето и осень);

- готовность к открытию смен в ДЗСОЛ «Боровое»: программы смен, персонал, комплекс ремонтных мероприятий.

2. Информационное сопровождение летней оздоровительной кампании.

Информационная кампания по оздоровлению детей в 2022 году проводилась через средства массовой информации (районная газета «Авангард»), сайт Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, сайт Управления образования администрации Няндомского муниципального района Архангельской области, а также через информационные материалы, которые были направлены  в образовательные организации района.

3.Оказание финансовой поддержки гражданам по оплате стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

Размеры выплат за счет средств областного бюджета на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря были следующие:

- Стоимость набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:

- размер полной оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей составил 154,80 рублей за один день пребывания для всех категорий детей.

- Сертификаты  в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные 
на территории Архангельской области выдавались в следующих размерах:

1) в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, в лагеря труда и отдыха для подростков с круглосуточным пребыванием детей при организации смен продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня:

- 1181,00 руб. за один день пребывания, но не более 24 801,00 руб. за смену – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 828,00 руб. за один день пребывания, но не более 17 388,00 руб. за смену - для детей, из многодетных семей,  победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утвержден распоряжением Правительства Архангельской области, детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области;

- 828,00 руб. за один день пребывания, но не более 17 388,00 руб. за смену  -  для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.

2) в лагеря палаточного типа  при организации смен продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня:

- 992,00 руб. за один день пребывания, но не более 20 832 руб. за смену – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 695,00 руб. за один день пребывания, но не более 14 595,00 руб. за смену - для детей, из многодетных семей,  победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утвержден распоряжением Правительства Архангельской области, детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области и для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.

- Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, расположенные за пределами Архангельской области:

1) в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, в лагеря труда и отдыха для подростков с круглосуточным пребыванием детей при организации смен продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня:

- 1 087,00 руб. за один день пребывания, но не более 22 827,00 руб. за смену – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 761,00 руб. за один день пребывания, но не более 15 981,00 руб. за смену -  для детей, из многодетных семей,  победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утвержден распоряжением Правительства Архангельской области, детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области;

- 652,00 руб. за один день пребывания, но не более 13 692,00 руб. за смену -  для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.

- Размер полной или частичной оплаты стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно:

1)  в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Архангельской области, – до 100 процентов стоимости проездных документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка в составе организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более 1 109,00 руб.;

2)  в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Архангельской области, – до 100 процентов стоимости проездных документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка в составе организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более 3 281,00 руб.

- Стоимость услуг лиц, сопровождающих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту их отдыха и оздоровления и обратно в составе организованной группы детей, оплачивалась в следующих размерах:

1)  в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Архангельской области, – в размере 100 процентов стоимости услуг лиц, сопровождающих детей в составе организованной группы к месту отдыха и оздоровления и обратно, но не более 582,00 руб.;

2)  в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Архангельской области, – в размере 100 процентов стоимости услуг лиц, сопровождающих детей в составе организованной группы к месту отдыха и оздоровления и обратно, но не более 1 503,00 руб.

Количество квот на выдачу сертификатов составило: в лагеря, расположенные на территории Архангельской области  – 51 квота, для детей, находящихся в ТЖС, 191 квота – для остальных детей. В лагеря, расположенные за пределами Архангельской области 6 квот – для детей, находящихся в ТЖС, 3 квоты – для льготной категории, 10 квот – для остальных детей, не относящихся к данным категориям. В лагеря палаточного типа было выделено 3 квоты.

Реализация сертификатов в лагеря началась с 15 апреля 2022 года. За 2022 год на получение сертификатов на оплату (компенсацию) стоимости путёвок в лагеря поступило 268 заявлений  (+28 заявлений   к 2021 году) от родителей (законных представителей) детей. Отказов в получении сертификата не зафиксировано.

В летний период текущего года школьники, проживающие на территории Няндомского района, активно отдыхали в лагерях Краснодарского края: ДОЛ «Звездочка-Юг», ДОЛ «Ласковый берег», ДОЛ «Солнечный», ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», ДСОЛ «Морская волна»; а также высоким спросом на отдых детей пользовались такие лагеря, как ДОЛ «Буревестник» (Плесецкий район), ДОЛ «Ватса-Парк» (Котласский район), ЗСДОЛ «Северный Артек» (Холмогорский район), ДОЛ «Авангард» (г. Мирный), ДОЛ «Высоковский Бор» (Ярославская область).

4. Мероприятия по созданию условий для организации работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных организациях Няндомского района.

В каникулярный период на базе образовательных организаций была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей:

1) в период весенних каникул (6 лагерей продолжительностью 5 рабочих дней):

| Образовательная организация | Весна |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего человек | Сумма к финансированию, руб. |
| МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Шестиозерская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Бурачихинская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Основная школа №4» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 85 | 65 790,0 |
| СП «Средняя школа № 6 города Няндома» МБОУ «Средняя кола №3 города Няндома» | 24 | 18 576,0 |
| ОСП «Воезерская основная школа» МБОУ «Мошинская средняя школа» | 12 | 9 288,0 |
| ВСЕГО: | 121 | 93 654,0 |

2) в период  летних каникул (13 лагерей продолжительностью 18 рабочих дней):

| Образовательная организация | Лето |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего человек | Сумма к финансированию, руб. |
| МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Шестиозерская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Бурачихинская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Основная школа №4» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 245 | 682 668,0 |
| МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» СП «Андреевская начальная школа-детский сад» МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» СП «Средняя школа № 6 города Няндома» МБОУ «Средняя кола №3 города Няндома» | 160 | 445 824,0 |
| МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома» | 110 | 306 504,0 |
| МБОУ «Лепшинская средняя школа» | 15 | 41 796,0 |
| МБОУ «Мошинская средняя школа» | 50 | 139 320,0 |
| ОСП «Воезерская основная школа» МБОУ «Мошинская средняя школа» | 25 | 69 660,00 |
| МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 5 города Няндома» | 24 | 66 873,6 |
| МАУ ДО РЦДО | 200 | 557 280,0 |
| ВСЕГО: | 829 | - 309 925,6 |

3) в период  осенних каникул (12 лагерей продолжительностью 4 рабочих дня):

| Образовательная организация | Осень |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего человек | Сумма к финансированию, руб. |
| МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Шестиозерская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Бурачихинская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» ОСП «Основная школа №4» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 138 | 85 449,6 |
| МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» СП «Андреевская начальная школа-детский сад» МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» СП «Средняя школа № 6 города Няндома» МБОУ «Средняя кола №3 города Няндома» | 140 | 86 688,0 |
| МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома» | 30 | 18 576,0 |
| МБОУ «Лепшинская средняя школа» | 12 | 7 430,4 |
| МБОУ «Мошинская средняя школа» | 15 | 9 288,0 |
| ОСП «Воезерская основная школа» МБОУ «Мошинская средняя школа» | 14 | 8 668,8 |
| МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 5 города Няндома» | 15 | 9 288,0 |
| ВСЕГО: | 364 | 225 388,8 |

За каникулярные периоды оздоровлено 1314 детей в возрасте от 6 до 17 лет (+14 человек к заявленному плану на 2022 год – 1300 человек).

В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и в рамках гос.программы Архангельской области   «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (подпрограмма №4 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей") были выделены средства на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием из областного бюджета в размере 2 629,0 тыс. руб.  Средства освоены в полном объеме.

Из местного бюджета финансирования на данные цели не было.

Перед открытием летних смен, в мае, в лагерях с дневным пребыванием была проведена акарицидная  обработка пришкольных территорий, а также дератизация в помещениях школ. Все образовательные организации получили санитарно-эпидемиологические заключения и вошли в реестр лагерей. Работники пищеблоков сдали медицинские анализы, в соответствии с требованиями по допуску к работе с продуктами питания. На эти мероприятия в программе из бюджета района были заложены средства в размере 204,7 тыс. рублей и освоены в полном объеме.

Всю информацию о режиме работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей можно найти на сайтах образовательных организаций, а также на сайте Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. В каждом лагере были разработаны воспитательные программы, краткосрочные программы, организованы профотряды, проводились интересные и насыщенные мероприятия разной направленности: участие в районном конкурсе рисунков на асфальте «Пусть мир станет ярче», флеш-мобы, спортивные соревнования среди отрядов, викторины, игра-квест, посещение музея «Дом Няна»  и выставки, экскурсии, однодневные походы, проведение бесед о правилах дорожного движения сотрудниками ДПС и т.д.

Подпрограмма 2  «Развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Боровое»

В 2022 году на базе структурного подразделения МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей» была организована работа летнего загородного оздоровительного лагеря «Боровое».

Стационарный лагерь работает каждое лето в 4 смены, продолжительностью смены 18 календарных дней и  вместимостью 64 человека в смену. В 2022 году был снят ряд ограничений из-за распространения COVID-19 и смены комплектовались с учетом 100% наполняемости от проектной вместимости. Таким образом, в это лето в лагере «Боровое» оздоровлено -  256 человек.

1 смена «В сети онлайн» (социально-педагогическое направление) – 10.06. по 27.06. – 64 человека;

2 смена «Вершина» (туристическая направленность) – 01.07. по 18.07. – 64 человека;

3 смена «Шахматное королевство» (физкультурно-спортивный профиль) – 22.07. по 08.08. – 64 человека;

4 смена «Надежды России» (спортивно-патриотический профиль)  – 12.08. по 29.08. – 64 человека.

Ежегодно МАУ ДО «РЦДО» принимает участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года №85-пп, посредством приема сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки на отдых и оздоровление ребенка в ДЗСОЛ «Боровое».

Стоимость путевки на любую смену составляла 25 200,00 руб.

В период смен были проведены такие мероприятия, как «Вечер знакомств «Седьмая вода на киселе!», квест «Сёрфинг по Боровому», игра по станциям «Где – то на белом свете», которая направлена на интересные факты об Архангельской области (загадки, пословицы, поговорки, сказки, животные и растения Красной книги), командная игра на выявление эрудита в каждом отряде - «Своя игра!»,  два турнира по шахматам «Боровичок» и «Боровичок -2» с обсчётом рейтингов детей и публикацией на сайте Федерации шахмат России (ФШР), «Пионерское детство» (мероприятие, посвящённое 50-летию лагеря Боровое), а также много спортивных мероприятий, многочисленных опытов, головоломок, логических заданий, ярмарка профессий и профориентационные мероприятия, мастер-классы. На каждой смене дети принимали участие в учебной эвакуации людей из условного пожара в здании столовой с применением тушения пожара помпой.  Визитной карточкой лагеря стали игры: «Казаки-разбойники» в нескольких вариациях, «Торнадо» - замечательная игра на местности, «Экватор»  - огромный квест длиною в день, «Караоке батл!», «Ало, мы ищем таланты!»  и «Старттинейджер».

Ежегодно, перед открытием смен, в лагере проводится ряд мероприятий в соответствии с действующими требования по СанПин к открытию лагерей. Финансирование на эти цели запланировано из бюджета района и в 2022 году составило 950,9 тыс. рублей.

Эксплуатация лагеря проходит только в летний период. В межсезонье база ветшает, поэтому  требует ежегодного ремонта.

Первоочередно, средства были направлены:

- на ремонт административного корпуса, в котором были установлены новые окна и двери, произведена частичная замена полов и кровельного покрытия, покрашен фасад здания – 438,6 тыс. руб.;

- на ремонт здания столовой, где также частично было заменено кровельное покрытие – 61,4 тыс. руб.

Перед каждой сменой проводится акарицидная обработка территории лагеря и дератизация помещений – 75,9 тыс. руб.

Важную роль играет безопасность детей в лагере. К противопожарным требованиям по безопасности относится не только вырубка кустарников, сбор сухой травы, но и создание минерализованной полосы. В этом году был заключен договор с ИП Миникаев Р.Р. для оказания услуг обустройства данной полосы. Из бюджета района на это направление  выделено 100,0 тыс. руб.

Была проведена частичная замена кабелей и камер видеонаблюдения. На эти цели было израсходовано 75,0 тыс. руб.

В ДЗСОЛ «Боровое» есть свой пляж. Для использования водного объекта в оздоровительных и реакционных целях перед каждой сменой берутся пробы воды из озера и пробы песка с пляжа. На эти цели было израсходовано 100,0 тыс. руб. из бюджета района.

Администрацией МАУ ДО РЦДО в марте 2022 года был подготовлен и направлен пакет  документов на участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Боровое».

Согласно Распоряжению Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 18 апреля 2022 года № 175-р «О победителях конкурсного отбора на право получения субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета в рамках  гос.программы Архангельской области   «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (подпрограмма №4 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" )  на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления» была предоставлена  субсидия (грант в форме субсидии) в размере 2 989 700,01 руб.

Средства гранта были направлены на следующие мероприятия:

- был произведен ремонт здания столовой (частичный ремонт кровли, покраска фасада), ремонт пола в кухне, замена террасы столовой, замена двух оконных блоков в душевой-прачечной, произведена установка естественной вентиляции в здании душевой-прачечной – 1 481 416,67 руб.;

- была проведена реконструкция системы видеонаблюдения, установлено оборудование системы речевого оповещения – 1 124 631,34 руб.;

- были приобретены: шкафы для спального корпуса №1 (8шт.); кулеры для воды в спальные корпуса №1, №2 (2 шт.), рециркуляторы для обеззараживания воздуха в спальные корпуса №1, №2 и в столовую (3 шт.), мягкий инвентарь для спальных корпусов (постельное белье, матрасы, наматрасники, одеяло, полотенца), приобретены на кухню холодильник, стол, мясорубка, произведена установка новой плиты – 383 652,00 руб.

Средства освоены в полном объеме.

В сентябре 2022 года совместно с отделом по физической культуре и спорту была изучена территория лагеря, разработана схема размещения спортивных объектов  на территории ДОЛ «Боровое», подготовлен ЛСР на «Устройство универсальной спортивной площадки».

ОТЧЕТ

о достижении  целевых показателей муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы» за 2022 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период 2021 год | Значение целевого показателя за отчетный 2022 год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относи-тельное, (%) |  |
|  |  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 задача муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы»: организация полноценного и безопасного отдыха детей Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества детей, получивших помощь на приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря | % | 100,0 | +1 | +1 | - | - |  |
| 2.Задача муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы»: повышение качества предоставляемых услуг ДЗСОЛ «Боровое» |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение финансовых средств, предусмотренных программой | % | 100,0 | 100 | 100 | - | - |  |
| Подпрограмма1 «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| цель подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей»: организация полноценного и безопасного отдыха детей Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |
| задача подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей»: создание условий для укрепления здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей, получивших помощь на приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря | чел. | 240 | 267 | 268 | +1 | 100,4 | В связи с наличием квот в организации отдыха и оздоровления детей, в 2022 году было выдано на 1 сертификат больше от запланированного показателя. |
| Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы ДЗСОЛ «Боровое» |  |  |  |  |  |  |  |
| цель подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы ДЗСОЛ «Боровое»: повышение качества предоставляемых услуг ДЗСОЛ «Боровое» |  |  |  |  |  |  |  |
| задача подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы ДЗСОЛ «Боровое»: развитие инфраструктуры ДЗСОЛ «Боровое» |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей отдохнувших в ДЗСОЛ «Боровое» за отчетный период | чел. | 192 | 256 | 256 | - | - |  |

ОТЧЕТ

о ресурсном обеспечении  мероприятий муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы»               по итогам 2022 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация питания | 2629,0 | 2629,0 | 100 | 0 | 0 | 2629,0 | 2629,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Проведение акарицидной обработки территории | 77,1 | 77,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 77,1 | 0 | 0 |
| 1.3. Оплата медицинских анализов работников пищеблока | 127,6 | 127,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,6 | 127,6 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | 2833,7 | 2833,7 | 100 | 0 | 0 | 2629,0 | 2629,0 | 204,7 | 204,7 | 0 | 0 |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Боровое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Проведение ремонтных работ | 1981,4 | 1981,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 1481,4 | 1481,4 |
| 2.3. Укрепление материально-технической базы ДЗСОЛ «Боровое» | 483,7 | 483,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 383,7 | 383,7 |
| 2.4. Акарицидная обработка территории лагеря | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Лабораторные исследования воды | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2.6. Дератизация помещений | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
| 2.7. Устройство спортивных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Устройство минерализованной полосы | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2.9. Ремонт системы видеонаблюдения (замена кабелей, камер, оборудование системы речевого оповещения) | 1199,6 | 1199,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 1124,6 | 1124,6 |
| Итого по подпрограмме 2 | 3940,6 | 3940,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,9 | 950,9 | 2989,7 | 2989,7 |
| Всего по муниципальной программе | 6774,3 | 6774,3 | 100 | 0 | 0 | 2629,0 | 2629,0 | 1155,6 | 1155,6 | 2989,7 | 2989,7 |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района  на 2017 – 2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

| наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРмп | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровления детей» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Боровое» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Всего по мунпрограмме | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

Степень эффективность реализации  мунпрограммы высокая.

Главный специалист отдела образовательных

организаций Управления образования                          _________________                             _____М.Е. Онегина____

(должность ответственного исполнителя)                           (подпись)                                       (расшифровка подписи)