**ОТЧЕТ**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы»**

**за 2021 год.**

- наименование заказчика-координатора подпрограммы: Управление образования администрации Няндомского района Архангельской области

- в программу за отчетный период были внесены изменения согласно Постановлениям администрации Няндомского района от 4.02.2021 г. № 9-па; от 12.10.21 № 215-па, от 10.11.2021г. №254-па.

**Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровления детей»**

*1. Информационное сопровождение летней оздоровительной кампании.*

Информационная кампания по оздоровлению детей в 2021 году проводилась через средства массовой информации (районная газета «Авангард»), сайт Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, сайт Управления образования администрации Няндомского района, а также через информационные материалы, которые были направлены в образовательные организации района.

*2.Оказание финансовой поддержки гражданам по оплате стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.*

Размеры выплат за счет средств областного бюджета на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря были следующие:

* Стоимость набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:

1. размер полной оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей составил 148,85 рублей за один день пребывания для всех категорий детей.

* Сертификаты  в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные   
  на территории Архангельской области выдавались в следующих размерах:

1) в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, в лагеря труда и отдыха для подростков с круглосуточным пребыванием детей при организации смен продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня:

- 1136 руб. за 1 день пребывания, но не более 23 856 руб.за смену – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 796 руб. за 1 день пребывания, но не более 16 716 руб.за смену - для детей, из многодетных семей, победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утвержден распоряжением Правительства АО, детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства АО;

- 796 руб.за 1 день пребывания, но не более 16 716 руб. за смену - для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.

2) в лагеря палаточного типа при организации смен продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня:

- 954 руб. за 1 день пребывания, но не более 20 034 руб. за смену – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 668 руб. за 1 день пребывания, но не более 14 028 руб. за смену - для детей, из многодетных семей, победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утвержден распоряжением Правительства АО, детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства АО и для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.

* Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, расположенные за пределами Архангельской области:

1) в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, в лагеря труда и отдыха для подростков с круглосуточным пребыванием детей при организации смен продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня:

- 1045 руб. за один день пребывания, но не более 21 945 руб. за смену – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 732 руб. за один день пребывания, но не более 15 372 руб. за смену - для детей, из многодетных семей, победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утвержден распоряжением Правительства АО, детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства АО;

- 627 руб. за один день пребывания, но не более 13 167 руб. за смену - для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.

* Размер полной или частичной оплаты стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно:

1) в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Архангельской области, – до 100% стоимости проездных документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка в составе организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более 904 руб.;

2) в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Архангельской области, – до 100 % стоимости проездных документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка в составе организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более 2261 руб**.**

* Стоимость услуг лиц, сопровождающих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту их отдыха и оздоровления и обратно в составе организованной группы детей, оплачивалась в следующих размерах:

1) в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Архангельской области, – в размере 100 % стоимости услуг лиц, сопровождающих детей в составе организованной группы к месту отдыха и оздоровления и обратно, но не более 485 руб.;

2) в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Архангельской области, – в размере 100 % стоимости услуг лиц, сопровождающих детей в составе организованной группы к месту отдыха и оздоровления и обратно, но не более 1290 руб.

За 2021 год на получение сертификатов на оплату (компенсацию) стоимости путёвок в лагеря поступило 240 заявлений от родителей (законных представителей) детей.

*3. Мероприятия по созданию условий для организации работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных организациях Няндомского района.*

В период весенних каникул работа лагерей с дневным пребыванием детей не проводилась.

Работа лагерей с дневным пребыванием детей была организована в период ***летних*** каникул на базе следующих образовательных организаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Образовательная организация |  | |
| Всего человек | Сумма к финан-сированию,руб |
| МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома»  его структурные подразделения:  -ОСП «Шестиозерская основная школа»  -ОСП «Бурачихинская основная школа»  -ОСП «Основная школа №4» | 272 | 728 769,60 |
| МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома»  его структурные подразделения:  -СП «Андреевская начальная школа-детский сад»  -СП «Средняя школа № 6 города Няндома» | 389 | 1 042 247,70 |
| МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома» | 220 | 589 446,00 |
| МБОУ «Лепшинская средняя школа» | 24 | 64 303,20 |
| ОСП «Воезерская основная школа» МБОУ «Мошинская средняя школа» | 40 | 107 172,00 |
| МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 5 города Няндома» | 23 | 60 284,25 |
| **ВСЕГО** | **968** | **2 592 222,75** |

Оздоровлено 968 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Всего на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием из областного бюджета было выделено 2 639,3 тыс. руб., из них освоено 2 592,2 тыс.руб.

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021г.» и изменениями в Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.20 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осенние смены в лагерях с дневным пребыванием детей были отменены. Из местного бюджета финансирования не было.

На проведение акарицидной обработки в лагерях с дневным пребыванием, а также на оплату медицинских анализов работников пищеблока в лагерях с дневным пребыванием было освоено 88 тыс. руб. местного бюджета.

**Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Боровое»**

В 2021 году на базе структурного подразделения МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей» была организована работа летнего загородного оздоровительного лагеря «Боровое».

ДЗСОЛ «Боровое» принимал участие в региональном конкурсе макетов детских лагерей «Наш любимый лагерь» и получил сертификат участника.

ДЗСОЛ «Боровое» награжден Дипломом III степени за участие в конкурсе «Пожаробезопасное лето» в 2021 году, организатором которого являлось Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области.

Ежегодно МАУ ДО «РЦДО» принимает участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года №85-пп, посредством приема сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки на отдых и оздоровление ребенка в ДЗСОЛ «Боровое».

В связи с эпидемиологической ситуацией в организациях отдыха с круглосуточным пребыванием, смены комплектовались с учетом не более 75% наполняемости от проектной вместимости. Таким образом, в это лето в лагере «Боровое» оздоровилось - 192 человека.

1 смена «В сети онлайн» – 04.06. по 21.06 – 48 человек;

2 смена «Хореографическая» – 25.06. по 12.07 – 48 человек;

3 смена «Туристическая» – 16.07. по 02.08 – 48 человек;

4 смена «Спортивная» – 06.08. по 23.08 – 48 человек.

Стоимость путевки на любую смену продолжительностью 18 дней составляла 23400 руб.

В период смен были проведены такие мероприятия, как «Экватор – Скорость света выше скорости звука», «Экватор – Полундра! Свистать всех наверх», данные мероприятия проходили в течение всего дня. Также проходили конкурсы «Калейдоскоп талантов», «Мистер кепка», «Батл диджеев» и «Импровизация». В каждой смене прошла традиционная игра на местности «Торнадо».

По данным за 2021 год финансирование из местного бюджета на проведение ремонтных работ составило 875 тыс. руб. Средства были израсходованы на следующие мероприятия:

1) текущий ремонт – 599,1 тыс. руб., в том числе:

- ремонт крыши столовой – 22,5 тыс.руб.;

- ремонт корпусов – 196,1 тыс.руб.;

- ремонт крыши игровой площадки – 5,6 тыс.руб.;

- приобретение окна в дом сторожа – 9,3 тыс. руб.;

- ремонт дома сторожа – 87,0 тыс. руб.;

- ремонт административного корпуса – 278,6 тыс. руб.

2) акарицидная обработка – 68,3 тыс.руб.;

3) укрепление материально-технической базы ДЗСОЛ «Боровое» - 100,0 тыс.руб., в том числе;

- приобретение овощерезательно-протирочной машины (ОС) – 43,9 тыс.руб.;

- приобретение подушек, одеял, наволочек (МЗ) – 27,0 тыс.руб.;

- приобретение мармит-конфорки (ОС) – 4,7 тыс. руб.;

- приобретение клеенки на столы (МЗ) – 5,2 тыс.руб.;

- приобретение кружек, сверла (МЗ) – 1,1 тыс. руб.

4) лабораторные исследования воды – 106,7 тыс.руб.;

5) дератизация помещений – 0,9 тыс.руб.

На проведение акарицидной обработки и на лабораторные исследования воды были направлены также собственные средства учреждения от платной деятельности в размере 11,7 тыс.руб. и 26,2 тыс. руб. соответственно.

Осенью 2021 года прошел областной конкурс на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы организации отдыха детей и их оздоровления. По его итогам РЦДО была получена субсидия (грант в форме субсидии) в сумме 959 тыс. руб. (Соглашение от 23 августа 2021 года №305-ЛО/9).

Средства были направлены на текущий ремонт административного корпуса, а именно:

- замена в нем всех 4 окон и 14 дверей с окном;

- в комнатах произведена покраска стен, потолков, полов и укладка линолеума;

- в медицинском кабинете произведена замена лаг пола;

- устранена протечка крыши – была произведена укладка нового шифера.

Отчет о расходах по ДЗСОЛ «Боровое» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние мероприятия | Описание мероприятия | Предусмотрено средств,  тыс. руб. | | Использовано средств,  тыс. руб. | |
| Местный бюджет | Внебюджетные источники | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Проведение ремонтных работ | - ремонт крыши столовой;  - ремонт корпусов;  - приобретение окна в дом сторожа;  - ремонт дома сторожа;  -ремонт административного корпуса;  - ремонт крыши игровой площадки. | 599,1 | 959,0 | 599,1 | 959,0 |
| Акарицидная обработка территории лагеря | Акарицидная обработка территории лагеря | 68,3 | 0,0 | 68,3 | 11,7 |
| Устройство спортивных площадок | ------- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | ------- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дератизация помещений | Обработка помещений | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Лабораторные исследования воды | Пробы воды | 106,7 | 0,0 | 106,7 | 26,2 |
| Укрепление материально-технической базы о/л Боровое | - приобретение овощерезательно-протирочной машины ;  - приобретение подушек, одеял, наволочек ;  - приобретение мармит-конфорки;  - приобретение клеенки на столы ;  - приобретение кружек, сверла | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | 875,0 | 959,0 | 875,0 | 996,9 |

О Т Ч Е Т

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района

на 2017 – 2024 годы» по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Факт значения цел. показателя за 2020 г. | Значение целевого  показателя за  2021 г. | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| Абсолютное | Относительное, в % |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы» | | | | | | | |
| Задача 1: организация полноценного и безопасного оздоровительного отдыха детей Няндомского района | | | | | | | |
| 1.Увеличение количества детей, получивших помощь на приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря | чел.  % | 0 | 240  +1 | 240  +1 | - | - | в 2020г. помощь не предоставля-лась |
| 2.Освоение финансовых средств, предусмотренных программой | % | 0 | 100,0 | 99,8 | -0,2 | - | экономия по содержанию летних лагерей с дневным пребыванием детей |
| 1. Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | |
| Количество детей, получивших помощь на приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря | чел. | 0 | 240 | 240 | - | - |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Боровое» | | | | | | | |
| Численность детей, отдохнувших в ДЗСОЛ «Боровое» за отчетный период | чел. | 0 | 192 | 192 | - | - |  |

| **Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном году:** | |
| --- | --- |
| Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,0 |
| Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограмм муниципальной программы: | 1,0 |
| Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей муниципальной программы: | 1,0 |
| Индекс результативности муниципальной программы: | 1,0 |
| Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 1,0 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы**

«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017-2024 годы» по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | бюджет  района | | бюджет  поселений | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1. Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация питания | 2 639,3 | 2 592,2 | 98,3 | 0 | 0 | 2 639,3 | 2 592,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Оплата труда педагогических работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Проведение акарицидной обработки территории | 60,0 | 60,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Оплата медицинских анализов работников пищеблока | 28,0 | 28,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 1** | **2 727,3** | **2 680,2** | **98,3** | **0** | **0** | **2 639,3** | **2 592,2** | **88,0** | **88,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2. Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Боровое»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Проведение ремонтных работ | 1 558,1 | 1 558,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,1 | 599,1 | 0 | 0 | 959,0 | 959,0 |
| 2.3.Акарицидная обработка территории лагеря | 68,3 | 80,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 68,3 | 0 | 0 | 0 | 11,7 |
| 2.4. Укрепление материально-технической базы ДЗСОЛ «Боровое» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Устройство спортивных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Лабораторные исследования воды | 106,7 | 132,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,7 | 106,7 | 0 | 0 | 0 | 26,2 |
| 2.7. Дератизация помещений | 0,9 | 0,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по подпрограмме 2** | **1 834,0** | **1 871,9** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **875,0** | **875,0** | **0** | **0** | **959,0** | **996,9** |
| **Всего по муниципальной программе** | **4 561,3** | **4 552,1** | **99,0** | **0** | **0** | **2 639,3** | **2 592,2** | **963,0** | **963,0** | **0** | **0** | **959,0** | **996,9** |

Главный специалист отдела образовательных организаций Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Е.Онегина

(должность ответственного исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)